水安凤栖上院34号地块工程项目涂料工程专业分包询价公告

一、采购条件

（一）项目名称：水安凤栖上院34号地块工程项目涂料工程专业分包

（二）项目编号：AHTKJS-2025-18号

（三）资金来源：企业自筹

（四）采购人：安徽通康建设工程有限公司

二、项目概况与采购范围

（一）项目概况：项目位于亳州市高新区曹霸路与旋花路交口，总用地面积35274.60平方米（约52.91亩），总建筑面积91084平方米，地上建筑面积70642平方米，地下建筑面积20442平方米，高层为24层，共2栋，洋房为7-11层，共10栋。场区已具备施工条件。

（二）采购范围：按照招标人所提供的工程图纸及工程量清单完成范围内低矮地下室及主楼内天棚涂料、墙面涂料等全部内容，具体详见施工图纸、工程量清单、招标文件及补充文件。承包方式为：包工包料、包质量、包工期、包安全、包资料、包方案、包施工机械、包施工措施、包税费、包检测、包文明施工、包竣工验收合格、包工程保修、包市场风险。投标单位投标前请认真查阅施工图、并现场勘察了解情况，投标时我方认为投标单位已充分了解工程概况及工作范围。

（三）计划工期：自合同签订之日起90日历天（暂定）。

（四）质量标准：符合国家、行业及地方现行相关规范合格标准，通过主管部门验收合格。

（五）最高限价（含税，9%）：1710349.56元，投标人根据附件工程量清单，按照固定单价投标报价。投标报价超出限价或低于成本价的，按无效投标处理；投标报价应包括为完成本项目招标范围内各阶段工作内容所需的全部费用，中标后不予调整，其他未尽事宜应统一考虑在报价内。不含税价格不因国家税率变化而改变，在合同履行期间，如遇国家税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

三、供应商资格要求

（一）具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

- （二）具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上建筑业企业资质和有效的安全生产许可证；

- （三）提供2021年至今企业类似项目业绩1个，以合同签订时间为准。类似项目业绩指：单项合同金额不低于150万元的涂料工程专业分包业绩；

- 注：提供业绩合同的复印件或扫描件加盖单位公章装订入投标文件中。

- （四）供应商（含分公司，不含子公司）存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人。

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

注：以上情形以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）发布的为准，有限制期限的按规定期限执行（以现场查询为准）。

- （五）供应商如在以往承接交控集团及下属企业项目过程中被记入“黑名单”，不得参加本次采购投标活动；

（六）本次采购不接受联合体投标。

四、保证金

（一）响应保证金

1.是否要求递交响应保证金：    不要求       要求☑

2.响应保证金的形式：银行汇款或转账

3.响应保证金的金额：10000.00元

4.收取响应保证金的账号信息：

开户名称：安徽通康建设工程有限公司

开户银行：交通银行亳州分行营业部

银行账户：573240000018880036647

5.其他要求：

响应保证金必须在投标截止时间前，由供应商在中华人民共和国境内注册经营的银行基本账户汇入到指定银行账号，确保银行记录可查询，转账或电汇时须在附言处备注“AHTKJS-2025-18号保证金”，否则，责任自负。

响应保证金以到账时间为准，未按时汇入或非供应商基本账户汇出或收款银行账号错误无法判定保证金对应关系的，保证金无效；现金存入或以其他方式存入（转入）的视为无效。

6.响应保证金的退还（本金无息）：

（1）采购不成功（或开标现场拒收响应文件）的，10日内直接退还至该供应商汇出帐户。

（2）确定成交人后，未成交人的响应保证金在10日内直接退还至该供应商汇出帐户。

（二）履约保证金

1.是否要求成交人提交履约保证金：  不要求   要求

2.履约担保的形式：成交后，响应保证金自动转为履约保证金，履约保证金不足部分由成交人在收到成交通知书后30日内从其基本账户开户行银行汇款。

3.履约担保的金额：同投标保证金

4.履约保证金的退还：无违约行为发生或违约行为已处理的情况下，服务期满且无质量问题（或质量问题已解决）退还全部履约保证金（本金无息）。

五、合同条款及格式

合同条款前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款人 | 安徽通康建设工程有限公司 |
| 2 | 付款方式 | 无预付款，按月进度支付进度款，招标人每月25日前向中标人支付上月已完成合格工程量对应合同价款的80%；项目竣工验收合格后，招标人向中标人付至合同价款的85%；工程竣工结算审核完成后，招标人向中标人付至审定结算价款的97%；余款3%作为质保金，质保期自项目竣工验收合格之日起2年，质保期满且无质量问题（或质量问题已解决）后无息付清。 注：采购人付款前，成交人应按照国家税收有关规定开具等额增值税专用发票，否则采购人有权暂停付款。 |
| 3 | 采购人要求 | - 分包方式： - 1、本项目专业分包采用包工包料、包相关材料检测、包资料、包工具、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包税金、包风险、包通过相关部门验收并出具验收合格意见书等一切工程内容及相关工作内容。 2、准备工作：包括相关资料的准备，包括人员、主材、机械准备等。 3、工作内容：包括但不限于地下室及室内墙面、天棚等涂料的施工，包括基层处理及辅材。 4、所有进场主要材料必须经建设单位及招标人认可，否则招标人有权将进场主要材料清退出场，所有损失由中标人自行承担。 （二）中标后中标人需派现场负责人、安全员各一名并纳入招标人项目管理。 |

说明：具体合同条款及格式由采购人与成交人在不违背询价公告和响应文件承诺的条件下友好协商签订。

六、成交原则

本次询价采用最低评审价法确定成交人。

采购人将从供应商中，选择一家能够满足询价公告的实质性要求，并且报价最低的为成交人，但报价为可能影响合同履行的异常低价的除外。报价相同时，由采购人委托的询价小组自行确定成交人。

七、响应文件的递交

（一）响应文件递交截止时间：2025年4月2日15时00分（北京时间）；

（二）响应文件送达地点：亳州交通投资控股集团有限公司15楼（药都大道与希夷大道交叉口东北角15楼，请联系招标平台工作人员签收）；

（三）逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价公告要求密封的响应文件，采购人将予以拒收；

（四）本次招标允许供应商以邮寄方式递交响应文件。建议投标人在邮寄前使用透明胶带对投标文件密封袋进行二次密封，如因投标文件密封袋在邮寄过程中发生破损，导致不符合招标文件密封要求而被招标平台拒收，其风险由投标人自行承担。

八、联系方式

采 购 人：安徽通康建设工程有限公司

地    址：亳州市谯城区汽车南站西侧

联 系 人：杜经理

电    话：19155250522

招标平台：安徽通康建设工程有限公司

地    址：亳州市谯城区汽车南站西侧三楼法务部

联 系 人：李工

电    话：18906343943

(工作日8:00-12:00，14:30-17:30)‬‬

安徽通康建设工程有限公司

2025年3月26日