## 2021年 (hidden)
亳州交控集团招标采购项目台账
编制部门：法务部（招投标中心） | [5 empty] | 单位：元
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 采购单位 | 开标日期 | 采购方式 | 中标人 | 中标价（元） | 采购预算（元） | 备注 | 合同签订时间 | 开工日期 | 竣工日期
1 | 谯城区人民医院项目建议书和可行性研究报告 | / |  | 2018-04-28 | 询价 | 安徽广宇工程咨询有限公司 | 15000 | 25000 |  | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-09-18
2 | 亳州市国省干线服务区调查报告编制 | BZJK-2018-001号 |  | 2018-05-03 | 自主邀请招标 | 安徽鼎信项目管理股份有限公司 | 240000 | 290000 | 因不符合工作要求，遂解除合同。
3 | 亳州市谯城区人民医院建设项目地质勘察工作 | / |  | 2018-06-14 | 询价 | 安徽省阜阳市勘测院 | 21600 | 29800 |  | 2018-06-20 | 2018-06-23 | 2018-07-03
4 | 亳州市谯城区人民医院建设项目环境影响评价工作 | / |  | 2018-06-14 | 询价 | 安徽师达环保科技有限公司 | 21000 | 27000 |  | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 2018-09-16
5 | 亳州公路客运高铁枢纽站站前广场景观设计 | BZJK-2018-002号 |  | 2018-07-10 | 自主邀请招标 | 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 248000 | 300000 | 因中标人设计方案长时间不能通过市规委会审查，遂收回中标通知书，并赔偿6万元。
6 | 亳州交控集团建立工程造价咨询服务机构库 | BZJK-2018-004号 |  | 2018-07-17 | 询价 |  |  |  | 流标
7 | 亳州市杜仲路、老君大道公交首末站10kV配电工程 | BZJK-2018-003号 |  | 2018-07-18 | 自主邀请招标 | 安徽博联电力工程有限公司 | 861372.91 | 1042343.56 |  | 2018-07-26 | 2018-07-29 | 2018-11-10
8 | 亳州北公交客运枢纽站外电施工 | / |  | 2018-07-28 | 询价 | 安徽索峰电力工程有限公司 | 1377461.91 | 1450000 |  | 2018-08-30 | 2018-09-01 | 2018-09-30
9 | 亳州交控集团采购的电子办公设备（摄影器材） | / |  | 2018-07-31 | 询价 |  |  |  | 流标
10 | 亳州交控集团建立工程造价咨询服务机构库项目（二次） | BZJK-2018-006号 |  | 2018-07-31 | 询价 | 四川开元工程项目管理咨询有限公司、安徽中润国元工程项目有限公司、北京建友工程造价咨询有限公司、河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司、安徽天启工程造价咨询有限公司 | 多项报价（详见最终报价确认清单） | 多项报价（详见询价文件） |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2020-09-20
11 | 亳州交控集团采购的电子办公设备（摄影器材）二次 | / |  | 2018-08-09 | 询价 | 亳州市雪峰数码办公设备有限公司 | 114100 | 130000
12 | 亳州交控集团建立办公用品供应商库 | BZJK-2018-007号 |  | 2018-08-21 | 询价 |  |  |  | 流标
13 | 谯城区人民医院项目施工图审查 | / |  | 2018-08-21 | 询价 |  |  |  | 流标
14 | 亳州交控集团建立办公用品供应商库（二次） | BZJK-2018-008号 |  | 2018-08-24 | 询价 |  |  |  | 流标
15 | 亳州公交公司4#、5#还原小区、百合路公交首末站设计项目 | / |  | 2018-08-24 | 竞争性谈判 | 国昇设计有限责任公司 | 68000 | 100000 |  | 2018-08-31 | 2018-09-10 | 2019-03-15
16 | 驾考中心卫生间配置采购 | / |  | 2018-08-30 | 询价 |  |  |  | 流标
17 | 安行天下驾校训练场卫生间改造 | BZJK-2018-009号 |  | 2018-08-31 | 询价 | 安徽盛跃置业有限公司 | 65632.5 | 69529.61 |  | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-10-08
18 | 安行天下驾校采购学员休息亭 | BZJK-2018-010号 |  | 2018-08-31 | 询价 | 江苏汉唐智能公共设施有限公司 | 263008 | 264000 |  | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-09-30
19 | 安行天下驾校采购户外座椅及广告灯箱 | BZJK-2018-011号 |  | 2018-08-31 | 询价 | 江苏汉唐智能公共设施有限公司 | 75092 | 76000 |  | 2018-08-31 | 2018-08-31 | 2018-09-30
20 | 安行天下驾校训练场围墙和门楼改造 | / |  | 2018-09-04 | 竞争性谈判 | 亳州市名谯建设工程有限公司 | 383663.8 | 398419.6 |  | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-10-03
21 | 亳州通润建材公司建立网站 | / |  | 2018-09-04 | 竞争性谈判 | 网新科技集团有限公司 | 85000 | 190000 |  | 2018-09-26 | 2018-10-08 | 2019-01-30
22 | 安源检测钢架棚及简易办公室 | / |  | 2018-09-05 | 询价 | 亳州市创美广告有限公司 | 147719 | 153571 |  | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-11-07
23 | 安源检测钢结构岗亭 | / |  | 2018-09-05 | 询价 | 亳州市艺畅装饰工程有限公司 | 59000 | 60000 |  | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-11-07
24 | 亳州市杜仲路、建安路、老君大道公交首末站充电桩设备施工安装工程 | BZJK-2018-012号 |  | 2018-09-07 | 自主公开招标 | 安徽景程建筑工程有限责任公司 | 496011.99 | 587359.93 |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2019-01-29
25 | 驾考中心卫生间配置采购（二次） | / |  | 2018-09-07 | 询价 | 亳州市豪雄酒店用品商行 | 多项报价合计7229元 | 多项报价（详见询价文件） | 经集团党委会议研究，与集团办公用品一同采购，故未签订合同。
26 | 亳州公交公司公交车内门窗玻璃广告位招租 | / |  | 2018-09-11 | 询价 | 安徽伟壹广告传媒有限公司 | 1230元/辆，合计430500元 | 每辆每年1200元 |  | 2018-09-14 | 2018-09-20 | 2019-09-19
27 | 驾考中心宣传指示牌、导向牌协议供货商 | / |  | 2018-09-13 | 询价 | 亳州市万意达广告传媒有限责任公司 | 多项报价合计11552元 | 多项报价（详见询价文件） |  | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2019-09-27
28 | 废品回收园区项目地质勘察 | / |  | 2018-09-13 | 询价 | 安徽水文工程勘察研究院 | 11610 | 30000 |  | 2018-09-10 | 2018-09-15 | 2018-09-30
29 | 驾考中心办公设备及耗材协议供应商 | / |  | 2018-09-13 | 询价 |  |  |  | 流标
30 | 驾考中心会议桌椅采购 |  |  | 2018-09-14 | 询价 | 亳州市超达装饰工程有限公司 | 9445 | 16000 |  | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 2018-10-31
31 | 驾考中心考场智能化封闭及“一证通考”系统建设项目 | BZJK-2018-014号 |  | 2018-09-18 | 竞争性谈判 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 117800 | 164280 |  | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-12-14
32 | 车驾管业务自助制证机、自助受理机及自助照相终端设备采购项目 | BZJK-2018-013号 |  | 2018-09-19 | 自主公开招标 | 安徽超远信息技术有限公司 | 503000 | 510000 |  | 2018-09-25 | 2018-09-28 | 2018-10-04
33 | 南湖6座公交站台广告位招租项目 | / |  | 2018-09-21 | 询价 | 安徽伟壹广告传媒有限公司 | 1230000元/三年 | 1200000元/三年 |  | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 2021-09-19
34 | 亳州交控集团员工工作服采购 | BZJK-2018-015号 |  | 2018-09-26 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
35 | 谯城区人民医院项目施工图审查（二次） | / |  | 2018-09-26 | 询价 | 安徽卓越建筑施工图审查有限公司 | 单价0.97元/平方，合计77600元 | 单价1.4元/平方 |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2019-08-26
36 | 亳州市谯城区人民医院建设项目交通影响评价报告编制 | / |  | 2018-09-26 | 询价 |  |  |  | 流标
37 | 亳州公交公司公交拉手及车内展板广告位招租 | / |  | 2018-09-26 | 询价 |  |  |  | 流标
38 | 亳州交控集团建立办公用品供应商库（三次） | BZJK-2018-016号 |  | 2018-09-27 | 询价 | 亳州市谯城区信诚商贸有限公司、亳州市诚信文化体育用品销售有限公司、安徽君华恒路贸易有限公司 | 多项报价（详见最终报价确认清单） | 多项报价（详见询价文件） |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2020-11-21
39 | 亳州公交公司公交拉手车内展板广告位招租（二次） | / |  | 2018-09-28 | 询价 | 亳州伟壹广告传媒有限公司 | 680000元/三年 | 450000元/三年 |  | 2018-10-19 | 2018-11-01 | 2021-10-31
40 | 再生资源交易市场项目施工图审查 | / |  | 2018-09-30 | 询价 | 安徽卓越建筑施工图审查有限公司 | 18000 | 30000 |  | 2018-10-24 | 2018-10-24
41 | 亳州再生资源交易市场项目监理服务 | BZJK-2018-019号 |  | 2018-09-30 | 自主邀请招标 | 安徽省建科建设监理有限公司 | 210000 | 300000 |  | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 监理服务期结束
42 | 亳州市谯城区人民医院建设项目交通影响评价报告编制（二次） | / |  | 2018-10-09 | 询价 | 广州黄埔建筑设计院有限公司合肥分公司 | 单价0.45元/平方，合计36000元 | 0.5元/平方米 |  | 2018-10-14 | 2018-10-14 | 2018-12-26
43 | 车管所视频监控扩容 | / |  | 2018-10-09 | 询价 | 亳州市讯拓信息工程有限公司 | 29800 | 33000 |  | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-15
44 | 亳州市谯城区人民医院建设项目定位放线、沉降观测工作 | / |  | 2018-10-10 | 竞争性谈判 | 安徽省阜阳市勘测院 | 6800 | 12000 | 因项目中止，故未签订合同。
45 | 省道307亳州段一级公路收费站一期工程项目 | / |  | 2018-10-18 | 单一来源采购 | 安徽熙盛建工有限公司 | 3382000 | 3800000 | 中标结果作废，由和谐中建重新招标。
46 | 亳州交控集团员工工作服采购（二次） | BZJK-2018-021号 |  | 2018-10-25 | 竞争性谈判 | 上海宝鸟服饰有限公司 | 225750 | 252000 |  | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2019-01-17
47 | 省道307亳州段一级公路收费站工程建设项目监理 | / |  | 2018-11-08 | 询价 |  |  |  | 流标
48 | 亳州市4#还原小区公交首末站工程建设监理项目 | BZJK-2018-022号 |  | 2018-11-14 | 自主公开招标 | 河南永安工程管理有限公司 | 18546.63 | 36365.9 |  | 2018-11-20 | 2018-12-10 | 未竣工
49 | 亳州市5#还原小区公交首末站工程建设监理项目 | BZJK-2018-023号 |  | 2018-11-14 | 自主公开招标 | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | 16128.17 | 32256.3 |  | 2018-11-20 | 2018-12-10 | 未竣工
50 | 亳州市百合路公交首末站工程建设监理项目 | BZJK-2018-024号 |  | 2018-11-14 | 自主公开招标 | 南京建嘉工程建设咨询有限公司 | 14115.2 | 23525.4 |  | 2018-11-25 | 2018-12-10 | 未竣工
51 | 5#还原小区公交首末站项目施工 | BZJK-2018-027号 |  | 2018-11-15 | 自主邀请招标 | 安徽熙盛建工有限公司 | 2905258.79 | 3225633.38 |  | 2018-11-25 | 2018-12-10 | 未竣工
52 | 百合路公交首末站项目施工 | BZJK-2018-028号 |  | 2018-11-15 | 自主邀请招标 |  |  |  | 流标
53 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目送变电工程设计 | / |  | 2018-11-20 | 竞争性谈判 | 亳州广源电力勘察设计有限公司 | 15000 | 40000 |  | 2018-12-05 | 2018-12-10 | 2018-01-20
54 | 股权收购项目专项评估服务 | BZJK-2018-031号 |  | 2018-11-22 | 自主邀请招标 |  |  |  | 流标
55 | 车管所完善驾驶人“两个教育”办公设备设施采购 | BZJK-2018-026号 |  | 2018-11-22 | 询价 | 亳州市讯拓信息工程有限公司 | 43200 | 47500 |  | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2019-01-09
56 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目弱电智能化设计 | / |  | 2018-11-23 | 竞争性谈判 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 85000 | 100000 |  | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 2019-03-13
57 | 4#还原小区公交首末站施工项目 | BZJK-2018-029号 |  | 2018-11-23 | 自主邀请招标 | 安徽熙盛建工有限公司 | 3274180.34 | 3636593.86 |  | 2018-12-02 | 2018-12-10 | 未竣工
58 | 百合路公交首末站项目施工(二次） | BZJK-2018-033号 |  | 2018-11-27 | 自主邀请招标 | 安徽熙盛建工有限公司 | 2118049.22 | 2352542.85 |  | 2018-12-02 | 2018-12-10 | 未竣工
59 | 亳州交控集团员工宿舍装饰装修工程 | BZJK-2018-034号 |  | 2018-11-28 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
60 | 省道307亳州段一级公路收费站一期工程项目监理（二次） | / |  | 2018-11-28 | 询价 | 浙江工正工程管理有限公司 | 中标价的0.56% | 清单控制价的0.8% |  | 2019-05-15 | 2019-05-20 | 监理服务期结束
61 | 亳州交控集团2018年银行间市场债务融资工具（PPN和短融）主承销商招标 | BZJK-2018-032号 |  | 2018-11-30 | 自主公开招标 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行（PPN）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（短融） | 500000 | 6000000 | 发债后，再签订合同。
62 | 纪委谈话室装饰装修工程 | / |  | 2018-12-17 | 竞争性谈判 | 亳州市古都文化旅游服务有限公司 | 56000 | 65000 |  | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-24
63 | 亳州交控集团员工宿舍装饰装修工程（二次） | BZJK-2018-037号 |  | 2018-12-21 | 自主公开招标 | 安徽盛跃置业有限公司 | 91236 | 131520 |  | 2019-05-22 | 2019-05-27 | 2019-06-15
64 | 亳州北公交客运枢纽站发电机采购及施工 | BZJK-2018-040号 |  | 2019-01-08 | 竞争性谈判 | 安徽胜鑫唐电力工程有限公司 | 297000 | 330000 |  | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-03-20
65 | 亳州交控集团档案袋采购 | BZJK-2018-038号 |  | 2019-01-08 | 询价 |  |  |  | 流标
66 | 安天汽贸京东汽车商城展厅装修装饰工程 | BZJK-2018-039（2）号 |  | 2019-01-15 | 自主公开招标 | 安徽明灿装饰工程有限公司 | 154450 | 200000 |  | 2019-01-18 | 2019-01-15 | 2019-02-15
67 | 安天汽贸元宝淘车展厅装修装饰工程 | BZJK-2018-039（1）号 |  | 2019-01-18 | 自主公开招标 | 安徽铸建建筑工程有限公司 | 185405.3 | 200000 |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-02-15
68 | 亳州公交公司火车站站前广场公交站台广告位招租 | BZJK-2019-004号 |  | 2019-01-22 | 询价 |  |  |  | 流标
69 | 安行天下驾校考试车辆保险 | BZJK-2019-001号 |  | 2019-01-22 | 询价 |  |  |  | 流标
70 | 亳州交控集团档案袋采购(二次) | BZJK-2018-038号 |  | 2019-01-22 | 询价 | 亳州丰亮信息工程有限公司 | 0.445元/个 | 0.495元/个 |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2020-01-21
71 | 安徽安行天下职业培训学校暨安车公寓室内装饰设计 | BZJK-2018-041号 |  | 2019-01-25 | 自主公开招标 | 中联西北工程设计研究院有限公司 | 485930 | 565500
72 | 安行天下驾校考试车辆保险（二次） | BZJK-2019-001号 |  | 2019-01-28 | 竞争性谈判 | 中华联合财产保险股份有限公司 亳州中心支公司 | 99000 | 200000 |  | 2019-01-31 | 2019-02-15 | 2020-02-14
73 | 亳州公交公司火车站站前广场公交站台广告位招租（二次） | BZJK-2019-004号 |  | 2019-01-29 | 询价 | 安徽省亳旺装饰工程有限公司 | 230069 | 204000 |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2020-02-19
74 | 亳州安源检测公司环保设备升级改造 | BZJK-2019-008号 |  | 2019-02-19 | 自主公开招标 | 石家庄华燕交通科技有限公司 | 264800 | 330000 |  | 2019-02-26 | 2019-04-26 | 2019-05-05
75 | 亳州公交出租公司150辆出租车采购 | BZJK-2018-042号 |  | 2019-02-20 | 自主公开招标 | 亳州中源汽车销售服务有限公司 | 10470000 | 10500000 |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-04-29
76 | 亳州安源检测公司环保检测尾气收集及处理装置采购 | BZJK-2019-011号 |  | 2019-02-21 | 竞争性谈判 | 石家庄华燕交通科技有限公司 | 74500 | 80000 |  | 2019-02-26 | 2019-03-03 | 2019-03-04
77 | 亳州再生资源交易市场项目强电工程设计 | BZJK-2019-010号 |  | 2019-02-27 | 自主公开招标 | 安徽浩中电力设计咨询有限公司 | 16000 | 20000 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11
78 | 亳州国际多式联运综合物流园区项目咨询 | BZJK-2019-002号 |  | 2019-02-28 | 自主邀请招标 | 中国国际工程咨询有限公司 | 700000 | 800000 |  | 2019-03-15 | 2019-03-15
79 | 亳州公交公司公交自助收银系统 | BZJK-2019-009号 |  | 2019-03-05 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
80 | 谯城区经济开发区公交基地设计 | BZJK-2019-003号 |  | 2019-03-08 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
81 | 2019年亳州市本级非标专项债 | BZJK-2019-013号 |  | 2019-03-18 | 竞争性谈判 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 115800 | 300000 |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-25
82 | 谯城区经济开发区公交基地设计（二次） | BZJK-2019-003号 |  | 2019-03-22 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
83 | 亳州公交出租公司采购150辆出租车配套设备采购 | BZJK-2019-017号 |  | 2019-03-27 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
84 | 亳州公交公司公交自助收银系统（二次） | BZJK-2019-009号 |  | 2019-03-27 | 单一来源采购 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 341800 | 349800 |  | 2019-05-18 | 2019-05-22 | 2019-05-28
85 | 亳州公交出租公司出租汽车车辆保险采购 | BZJK-2019-016号 |  | 2019-03-28 | 自主公开招标 | 中国太平洋财产保险股份有限公司亳州中心分公司 | 1166818.5 | 1250000 |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-06-18
86 | 亳州再生资源交易市场项目强电工程施工 | BZJK-2019-015号 |  | 2019-04-04 | 自主公开招标 | 安徽胜鑫唐电力工程有限公司 | 2015087 | 2427970.4 |  | 2019-04-20 | 2019-04-20
87 | 亳州市公交出租有限责任公司150辆出租车配套设备采购（二次） | BZJK-2019-017号 |  | 2019-04-04 | 自主公开招标 | 亳州南大苏富特智能科技有限公司 | 459500 | 480000 |  | 2019-04-07 | 2019-04-07 | 2020-04-06
88 | 亳州通润建材公司股权收购项目股权评估 | BZJK-2019-018-01号 |  | 2019-04-04 | 询价 | 安徽华腾资产评估事务所 | 19800 | 30000
89 | 亳州通润建材公司股权收购项目审计 | BZJK-2019-018-02号 |  | 2019-04-04 | 询价 | 安徽安泰普信会计师事务所有限公司 | 6000 | 12000
90 | 亳州公路客运高铁枢纽站站前广场景观设计（扩大范围） | BZJK-2019-020号 |  | 2019-04-08 | 单一来源采购 | 杭州易大景观设计有限公司 | 600000 | / |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-18
91 | 南站项目交通导向标识系统施工 | BZJK-2019-014号 |  | 2019-04-08 | 直接发包 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2580000 | 2600000 |  | 2019-04-22 | 2019-06-14 | 2019-11-30
92 | 省道亳涡一级公路收费站社会稳定风险评估咨询服务 | BZJK-2019-025号 |  | 2019-04-15 | 询价 | 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 | 56000 | 75000 |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 2019-05-20
93 | 亳州市2019年五处公交首末站充电桩设备采购 | BZJK-2019-022号 |  | 2019-04-15 | 自主公开招标 | 江苏万帮德和新能源科技股份有限公司 | 4903000 | 6085200 |  | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-06-15
94 | 亳州公交公司252辆新能源电动公交车采购 | BZJK-2019-026号 |  | 2019-04-23 | 竞争性谈判 | 亳州建投安天汽贸服务有限公司 | 297600元/辆 | 298000元/辆 |  | 2019-05-05 | 2019-05-05 | 2019-06-10
95 | 亳州公交公司五处公交首末站设计 | BZJK-2019-029号 |  | 2019-04-24 | 竞争性谈判 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 122800 | 150000 |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 未竣工
96 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目弱电智能化系统管线预埋 | BZJK-2019-023号 |  | 2019-04-28 | 直接发包 | 亳州市安腾弱电工程有限公司 | 清单控制价的94% | 清单控制价100% |  | 2019-04-20 | 2019-05-01 | 2019-11-15
97 | 亳州公交公司工作装采购 | BZJK-2019-027号 |  | 2019-04-30 | 自主公开招标 | 湖南顶制服饰有限公司 | 1267200 | 1595100 |  | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 2020-12-31
98 | 亳州国际多式联运物流铁路专用线预可研 | BZJK-2019-031号 |  | 2019-05-16 | 单一来源采购 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 290000 | 300000 |  | 2019-06-05 | 2019-06-05
99 | 省道亳涡一级公路收费站防洪评价报告及水土保持方案服务 | BZJK-2019-033号 |  | 2019-05-17 | 自主公开招标 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 78800 | 160000 |  | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-06-30
100 | 新建加油站项目工程可行性研究 | BZJK-2019-032号 |  | 2019-05-17 | 询价 | 合肥上华工程设计有限公司 | 13000 | 22000 |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2020-02-25
101 | 安行天下职业培训学校空调采购 | BZJK-2019-034号 |  | 2019-05-28 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
102 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目外配电施工 | BZJK-2019-028号 |  | 2019-06-03 | 自主邀请招标 | 安徽胜鑫唐电力工程有限公司 | 3953130 | 3980000 |  | 2019-06-26 | 2019-07-05 | 2019-11-06
103 | 亳州交控集团车辆保险采购项目 | BZJK-2019-036号 |  | 2019-06-04 | 询价 |  |  |  | 流标
104 | 安行天下职业培训学校空调采购（二次） | BZJK-2019-034号 |  | 2019-06-05 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
105 | 安行天下职业培训学校空调采购（三次） | BZJK-2019-034号 |  | 2019-06-06 | 竞争性谈判 |  |  |  | 流标
106 | 安行天下职业培训学校空调采购（四次） | BZJK-2019-034号 |  | 2019-06-06 | 单一来源采购 | 合肥福天白酒机电净化设备有限公司 | 760000 | 834364.7 |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-08-15
107 | 亳州交控集团员工宿舍床垫及桌椅采购 | BZJK-2019-038号 |  | 2019-06-06 | 询价 | 安徽恒语商贸有限公司 | 23097 | 27000 |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-07-02
108 | 亳州交控集团电子办公耗材供应商选聘 | BZJK-2019-030号 |  | 2019-06-10 | 询价 | 安徽省亿米电子科技有限公司 | 多项报价（详见报价单） | 多项报价（详见询价文件） |  | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2020-06-30
109 | 亳州交控集团车辆保险采购项目(二次) | BZJK-2019-036号 |  | 2019-06-11 | 询价 | 华安财产保险股份有限公司亳州中心支公司 | 27426.05 | 42000 |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2020-06-21
110 | 新建加油站项目环境影响预评价咨询服务采购 | BZJK-2019-043号 |  | 2019-06-21 | 询价 |  |  |  | 流标
111 | 新建加油站项目安全预评价咨询服务采购 | BZJK-2019-042号 |  | 2019-06-21 | 询价 |  |  |  | 流标
112 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目市政给水工程 | BZJK-2019-041号 |  | 2019-06-28 | 单一来源采购 | 亳州市自来水公司 | 205000 | 208387.25 |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-10
113 | 驾考中心自助终端机隔断装修工程 | BZJK-2019-045号 |  | 2019-07-15 | 询价 | 亳州市泰居装饰工程有限公司 | 21270 | 25000 |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-09-07
114 | 李门楼还原小区建设项目节能评估咨询服务采购 | BZJK-2019-046-02号 |  | 2019-07-17 | 询价 | 安徽环球工程咨询有限公司 | 16600 | 50000 |  | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-08-06
115 | 李门楼还原小区建设项目交通影响评价咨询服务采购 | BZJK-2019-046-01号 |  | 2019-07-17 | 询价 |  |  |  | 流标
116 | 亳州南站、站前广场及附属物夜景亮化工程管线预埋 | BZJK-2019-050号 |  | 2019-07-19 | 单一来源采购 | 亳州市安腾弱电工程有限公司 | 1900000 | 2037979.54 |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-11-15
117 | 李门楼还原小区建设项目交通影响评价咨询服务采购（二次） | BZJK-2019-046-01号 |  | 2019-07-26 | 询价 | 安徽省华都工程咨询有限公司 | 36000 | 50000 |  | 2019-08-29 | 2019-09-29 | 2019-09-29
118 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目亮化工程施工 | BZJK-2019-052号 |  | 2019-07-31 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
119 | 亳州高铁南站公交枢纽站智能化系统工程 | BZJK-2019-044号 |  | 2019-08-01 | 单一来源采购 | 江苏长天智能交通科技有限公司 | 480000 | 488000 |  | 2019-08-30 | 2019-09-01 | 未竣工
120 | 亳州市京九东路接银杏路立交桥及附属工程 | BZJK-2019-058号 |  | 2019-08-08 | 竞争性谈判 | 安徽熙盛建工有限公司 | 控制价下浮6.2% | 控制价100% |  | 2019-08-14 | 2019-08-16 | 未竣工验收
121 | 京九东路及银杏路慢车道道路工程 | BZJK-2019-059号 |  | 2019-08-08 | 竞争性谈判 | 安徽熙盛建工有限公司 | 控制价下浮5.8% | 控制价100% |  | 2019-08-14 | 2019-08-16 | 未竣工验收
122 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目亮化工程施工（二次） | BZJK-2019-052号 |  | 2019-08-08 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
123 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目站前广场芍花雕塑设计制作安装工程 | BZJK-2019-039号 |  | 2019-08-09 | 竞争性谈判 | 南京晨光艺术工程有限公司 | 3700000 | 3940000 |  | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-11-08
124 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目亮化工程施工（三次） | BZJK-2019-052号 |  | 2019-08-14 | 单一来源采购 | 亳州市安腾弱电工程有限公司 | 3559700 | 3999670.67 |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-11-15
125 | 亳州公路客运高铁枢纽站弱电智能化设备采购 | BZJK-2019-054号 |  | 2019-08-14 | 单一来源采购 | 亳州市安腾弱电工程有限公司 | 5020000 | 5653197.98 |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-11-15
126 | 亳州市京九东路接银杏路工程设计项目 | BZJK-2019-061号 |  | 2019-08-22 | 单一来源采购 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 104000 | 140000 |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-09-20
127 | 亳州市驾考中心不动产评估服务项目 | BZJK-2019-064号 |  | 2019-09-12 | 询价 | 安徽新安房地产评估有限公司 | 11800 | 20000 | 因评估价格较高，未采用询价结果，故未签订合同。
128 | 亳州市谯城区人民医院建设项目施工总承包 | BZJK-2019-051号 |  | 2019-09-17 | 单一来源采购 | 安徽通康建设工程有限公司 | 清单控制价的100% | 清单控制价 |  | 2019-09-25 | 2019-10-01 | 2019年10月30日按要求终止合同
129 | 亳州市公共交通集团有限公司2019年度公交车配件材料供应商 | BZJK-2019-063号 |  | 2019-09-18 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
130 | 建安路公交首末站10kV配电工程施工项目 | BZJK-2019-060号 |  | 2019-09-26 | 自主公开招标 | 安徽胜鑫唐电力工程有限公司 | 676899.3 | 785277.03 |  | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 未竣工
131 | 亳州市公共交通集团有限公司2019年度公交车配件材料供应商（二次） | BZJK-2019-063号 |  | 2019-09-27 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
132 | 亳州市公共交通集团有限公司公交车驾驶区域隔离设施项目 | BZJK-2019-065号 |  | 2019-09-30 | 自主公开招标 | 合肥知友工贸有限责任公司 | 1343924 | 1883000 |  | 2019-10-17 | 2019-10-28 | 2019-12-30
133 | 人力资源管理咨询项目 | BZJK-2019-066号 |  | 2019-10-09 | 竞争性谈判 | 卓智企业管理顾问（深圳）有限公司 | 295000 | 300000 |  | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2019-12-23
134 | 亳州市公共交通集团有限公司2019年度公交车配件材料供应商（三次）标包一公交车机械配件 | BZJK-2019-063号 |  | 2019-10-09 | 自主公开招标 | 安徽巴仕通汽车配件有限公司 | 1450680 | 1842524 |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2021-10-15
135 | 亳州市公共交通集团有限公司2019年度公交车配件材料供应商（三次）标包二公交车电器配件 | BZJK-2019-063号 |  | 2019-10-09 | 竞争性谈判 | 安徽巴仕通汽车配件有限公司 | 958000 | 1159677 |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2021-10-15
136 | 亳州交通投资控股集团有限公司非标专项债发行咨询评估服务项目 | BZJK-2019-067号 |  | 2019-10-23 | 自主公开招标 | 北京中建政研信息咨询中心 | 99800 | 200000 |  | 2019-11-25 | 2020-02-26 | 2020-04-30
137 | 崇文路加油站建设项目监理 | BZJK-2019-069号 |  | 2019-10-23 | 网上商城竞价 |  |  |  | 流标
138 | 亳州市普通国省干线公路服务设施规划 | BZJK-2019-068号 |  | 2019-10-31 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
139 | 谯城区人民医院建设项目消防专项审查项目 | BZJK-2019-071号 |  | 2019-11-01 | 单一来源采购 | 安徽省卓越建筑施工图审查有限公司亳州分公司 | 0.25元每平方 | 0.35元每平方 |  | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-20
140 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目站前广场风雨长廊文化设计、制作及安装工程 | BZJK-2019-072号 |  | 2019-11-03 | 竞争性谈判 | 亳州市锐艺文化传媒有限公司 | 1889000 | 2000000 |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2019-11-30
141 | 亳州交通投资控股集团有限公司2019年公司债券主承销商 | BZJK-2019-070号 |  | 2019-11-08 | 竞争性谈判 | 国元证券股份有限公司 | 承销费率0.053%每年 | 承销费率0.1%每年 | 发债后，再签订合同
142 | 亳州市普通国省干线公路服务设施规划（二次） | BZJK-2019-068号 |  | 2019-11-08 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
143 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目汽车南站下沉广场商铺部分中央空调采购安装项目 | BZJK-2019-073号 |  | 2019-11-10 | 竞争性谈判 | 亳州美佳机电科技有限公司 | 886000 | 1100000 |  | 2019-11-28 | 2019-12-05 | 2020-01-17
144 | 亳州公路客运高铁枢纽站广场公共卫生间及警务室装修装饰工程设计施工一体化 | BZJK-2019-074号 |  | 2019-11-10 | 自主公开招标 | 安徽华保建筑工程有限公司 | 清单控制价的92.9% 投资控制限额45万元 | 清单控制价的95% 投资控制限额45万元 |  | 2019-11-22 | 2019-11-18 | 2019-12-07
145 | 崇文路加油站建设项目监理 | BZJK-2019-069号 |  | 2019-11-14 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
146 | 亳州再生资源交易市场配套用房电梯采购及安装 | BZJK-2019-062号 |  | 2019-11-20 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
147 | 崇文路加油站建设项目监理（二次） | BZJK-2019-069号 |  | 2019-11-21 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
148 | 亳州市谯城区人民医院建设项目监理 | BZJK-2019-077号 |  | 2019-11-26 | 竞争性谈判 |  |  |  | 流标
149 | 高铁南站、北游客集散中心充电桩设备采购项目 | BZJK-2019-078号 |  | 2019-11-27 | 自主公开招标 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 1996000 | 2643500 |  | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2020-01-18
150 | 亳州再生资源交易市场配套用房电梯采购及安装（二次） | BZJK-2019-062号 |  | 2019-11-28 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
151 | 崇文路加油站建设项目监理（三次） | BZJK-2019-069号 |  | 2019-11-29 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
152 | 省道309亳州收费站收费系统升级及ETC国产密码算法迁移项目 | BZJK-2019-080号 |  | 2019-12-09 | 单一来源采购 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 360000 | 395750 |  | 2019-12-13 | 未开工
153 | 崇文路加油站建设项目监理 | BZJK-2019-069号 |  | 2019-12-13 | 竞争性谈判 |  |  |  | 流标
154 | 亳州再生资源交易市场配套用房电梯采购及安装（三次） | BZJK-2019-062号 |  | 2019-12-20 | 自主公开招标 | 安徽迅腾机电设备销售有限公司 | 348000 | 360000 |  | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-04-28
155 | 亳州交控集团驾考中心华为防火墙采购项目 | BZJK-2019-082号 |  | 2019-12-23 | 询价 | 亳州市万宏商贸有限公司 | 25440 | 50000 |  | 2020-04-14 | 2019-12-25 | 2019-12-30
156 | 亳州市公共交通集团有限公司车辆保险服务 | BZJK-2019-076号 |  | 2019-12-24 | 竞争性谈判 | 中国平安财产保险股份有限公司亳州中心支公司 | 渠道系数0.75、自主核保系数0.85、承运人险折扣率0.00001% | 渠道系数与自主核保系数乘积0.65 |  | 2020-03-26 | 2020-01-01 | 2022-12-31
157 | 亳州公交集团驾驶员智能监控装置采购安装 | BZJK-2019-083号 |  | 2019-12-24 | 自主公开招标 |  |  |  | 流标
158 | 亳州市普通国省干线公路服务设施规划（三次） | BZJK-2019-068号 |  | 2020-01-02 | 竞争性谈判 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 300000 | 350000 |  | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-06-30
159 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目站前广场廊架制作、安装 | BZJK-2019-085号 |  | 2020-01-07 | 竞争性谈判 | 安徽鹏跃建设工程有限公司 | 249800 | 288322.5 |  | 2020-03-11 | 2020-03-15 | 未竣工验收
160 | 亳州客运南站3间商铺招租 | BZJK-2020-001号 |  | 2020-01-14 | 公开竞价 | 石迎迎（C1）、刘雷（C2）[放弃]、安徽省便客多企业管理有限公司（C3） | 70000、490000[放弃]、300000 | 起拍价30000、100000、100000 |  | 2020年1月20日 2020年1月31日 | 2020年1月20日 2020年1月31日 | 2025年1月20日 2025年1月31日
161 | 亳州市崇文路加油站建设项目设计及全过程工程咨询服务 | BZJK-2020-002号 |  | 2020-01-20 | 自主公开招标 | 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司 | 498000 | 520000 |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-06-19
162 | 安行天下驾校路训及路考车辆商业险 | BZJK-2020-003号 |  | 2020-02-24 | 询价 | 浙商财产保险股份有限公司亳州中心支公司 | 155314.52 | 230000 | 合同磋商中。
163 | 崇文路加油站建设项目监理 | BZJK-2019-069号 |  | 2020-02-28 | 单一来源采购 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 59000 | 60000 |  | 2020-03-03 | 2020-03-19 | 2020-06-19
164 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目南侧预留地绿化工程 | BZJK-2020-004号 |  | 2020-03-03 | 自主公开招标 | 安徽碧城建设有限公司 | 165364.79 | 232629.74 |  | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-04-18
165 | 亳州市崇文路加油站建设项目施工总承包 | BZJK-2020-007号 |  | 2020-03-11 | 竞争性谈判 | 山东军辉建设集团有限公司 | 清单控制价的90% | 清单控制价的95% |  | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-06-19
166 | 亳州市公共交通集团有限公司公交车配件材料供应商 | BZJK-2019-086号 |  | 2020-03-17 | 自主公开招标 | 安徽巴仕通汽车配件有限公司 | 2164758 | 2302456 |  | 2020-04-11 | 2020-04-11 | 2022-04-10
167 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目战时人防设备采购安装工程 | BZJK-2020-008号 |  | 2020-03-20 | 自主公开招标 | 上海尊岛防护科技有限公司 | 239001.9 | 251617.06 |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 未竣工验收
168 | 亳州市崇文路加油站建设项目设备采购及安装 | BZJK-2020-009号 |  | 2020-03-30 | 自主公开招标 | 安徽水阳江建设工程有限公司 | 955500.59 | 966122.83 |  | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 2020-05-10
169 | 亳州北公交客运枢纽站商铺招租 | BZJK-2019-081号 |  | 2020-04-03 | 公开竞价 | 李川（A4）、任静静（A5）、张兰（A6） | 31000、23000、30000 | 起拍价16000、10000、13000 |  | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2023-04-08
170 | 亳州安途车辆维修服务有限公司汽保设备采购安装 | BZJK-2020-011号 |  | 2020-04-10 | 自主公开招标 | 亳州市振鑫机电设备有限公司 | 237610 | 300000 | 合同审批中。
171 | 亳州市中心城区道路停车泊位智能化系统建设项目一期开通网络专线 | BZJK-2020-013号 |  | 2020-04-30 | 询价 | 中国移动通信集团安徽有限公司亳州分公司 | 46368元/年，三年 | 200000元/年，三年 | 合同审批中。
172 | 亳州交控集团电子办公耗材供应商选聘项目 | BZJK-2020-010号 |  | 2020-06-09 | 询价 | 亳州市金阳光商贸有限公司 | 120190.8 | 150506
173 | 亳州公路客运高铁枢纽站停车场物业管理服务 | BZJK-2020-012号 |  | 2020-05-22 | 自主公开招标 | 安徽浦景物业有限公司 | 863750.7元/年，三年 | 890000元/年，三年
174 | 亳州港多式联运物流园项目总体规划和控制性详细规划 | BZJK-2020-014号 |  | 2020-07-07 | 自主公开招标 | 安徽省交通勘察设计院有限公司 | 768000 | 800000
175 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目竣工测绘 | BZJK-2020-015号 |  | 2020-05-25 | 询价 | 亳州市岩土勘测设计院有限公司 | 20000 | 50000
176 | 亳州客运南站商铺及北公交枢纽站招租项目 | BZJK-2020-016号 |  | 2020-06-03 | 公开竞价 | 亳州市尚善展览服务有限公司 | （A-3，62000元）（C-2，152000元） | （A-3，60000元）（C-2，150000元）
177 | 亳州交控集团车辆保险采购 | BZJK-2020-017号 |  | 2020-05-28 | 询价 | 华安财产保险股份有限公司亳州中心支公司 | 44696.51元/年，二年 | 49000元/年，二年
178 | 战略发展规划及人力资源管理咨询 | BZJK-2020-018号 |  | 2020-06-30 | 邀请招标转竞争性磋商 | 正略钧策集团股份有限公司 | 670000 | 700000
179 | 亳州再生资源交易市场项目战时车库人防设备采购安装工程 | BZJK-2020-019号 |  | 2020-06-28 | 自主公开招标 | 上海尊岛防护科技有限公司 | 351000.9 | 362714.89
180 | 李门楼还原小区(二期)建设项目水土保持方案服务机构选聘项目 | BZJK-2020-020号 |  | 2020-07-23 | 询价 | 安徽省中淮水利勘探设计有限公司 | 23600 | 50000
181 | 亳州高铁客运枢纽站及亳州北客运站新开发广告位招租 | BZJK-2020-021号 |  | 2020-08-14 | 公开竞价 | 亳州市乐业传媒有限公司 | 92950 | 88950
182 | 亳州交通投资控股集团有限公司2020年银行间市场债务融资工具（超短融）主承销商 | BZJK-2020-022号 |  | 2020年7月17 日 | 自主公开招标 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 按综合成本费率报价的方式进行投标报价，综合成本费率2.9%/年 | 按综合成本费率报价的方式进行投标报价，综合成本费率不高于3.5%/年
183 | 临漳公园公交首末站施工项目 | BZJK-2020-023号 |  | 2020-07-14 | 单一来源采购 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2885750.49 | 3194278.32
184 | 城北驾校公交首末站施工项目 | BZJK-2020-024号 |  | 2020-07-14 | 单一来源采购 | 安徽通康建设工程有限公司 | 3211952.08 | 3556724.53
185 | 城北驾校、临漳公园两处公交首末站建设工程监理服务项目 | BZJK-2020-025号 |  | 2020年7月 24日 | 自主公开招标 | 达信建设发展有限公司 | 53800 | 67500
186 | 亳州至蒙城高速公路项目施工图勘察设计及施工图勘察设计咨询招标代理服务机构选聘项目 | BZJK-2020-026号 |  | 2020-07-15 | 竞争性谈判 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 按（计价格〔2002〕1980号）的50%折扣率计取 | 按（计价格〔2002〕1980号）的70%折扣率计取
187 | 亳州交控集团财务共享中心项目 | BZJK-2020-027号 |  | 2020-07-31 | 竞争性谈判 | 浪潮通用软件有限公司 | 1380000 | 1450000
188 | 省道309线亳州收费站ETC/MTC改造工程 | BZJK-2020-028号 |  | 2020-07-31 | 自主公开招标 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 950000 | 1000000
189 | 亳州交通投资控股集团有限公司建立工程造价咨询机构库 | BZJK-2020-029号 |  | 2020-08-08 | 自主公开招标 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司、安徽省招标集团股份有限公司、安徽省华都工程咨询有限公司、安徽中信工程咨询有限责任公司、安徽安建工程造价有限责任公司、安徽金瑞安工程咨询有限公司、安徽华普工程造价咨询有限公司、安徽中润国元工程项目管理有限公司 | 按招标文件约定费率计费 | /
190 | 亳州公路客运高铁枢纽站项目竣工环保验收 | BZJK-2020-030号 |  | 2020-08-13 | 询价 | 安徽嘉泰检测科技有限公司 | 23000 | 24800
191 | 亳州市高铁南站南北两地块前期策划咨询服务项目 | BZJK-2020-031号 |  | 2020-09-24 | 邀请招标 | 合肥世联君汇资产顾问运营管理有限公司 | 236000 | 250000
192 | 临漳公园公交首末站项目劳务分包 | BZJK-2020-032号 |  | 2020-08-19 | 自主公开招标 | 安徽天昇建筑工程有限责任公司 | 191486.02 | 225277.67
193 | 临漳公园公交首末站项目装修装饰工程专业分包 | BZJK-2020-033号 |  | 2020-08-19 | 自主公开招标 | 安徽兆硕建设工程有限公司 | 346488.67 | 380169.25
194 | 临漳公园公交首末站项目室外安装工程专业分包 | BZJK-2020-034号 |  | 2020-08-19 | 自主公开招标 | 安徽翔和建筑工程有限公司 | 177950.5 | 216232.64
195 | 临漳公园公交首末站项目临时大门和围墙专业分包 | BZJK-2020-035号 |  | 2020-08-19 | 自主公开招标 | 安徽翔和建筑工程有限公司 | 196251.26 | 227851.84
196 | 临漳公园公交首末站项目碎石、中粗砂采购 | BZJK-2020-036号 |  | 2020-09-03 | 自主公开招标 | 亳州市谯城区郭涛建材有限责任公司 | 289100 | 357410
197 | 驾考中心玻璃门采购及安装项目 | BZJK-2020-037号 |  | 2020-09-02 | 自主公开招标 | 亳州金天瑞装饰工程有限公司 | 13610 | 16000
198 | 亳州市货车停车场综合体设计项目 | BZJK-2020-038号 |  | 2020-09-01 | 自主公开招标 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 960000 | 970000
199 | 城北驾校、临漳公园公交首末站配电项目 | BZJK-2020-039号 |  | 2020-09-03 | 自主公开招标 | 安徽博联电力工程有限公司 | 1110694.19 | 1356513.35
200 | 亳州高铁南站南北下沉广场上口护栏、芍花广场东侧花箱广告位招租服务项目 | BZJK-2020-040号 |  | 2020-09-11 | 公开竞价 | / | / | /
201 | 城北驾校、临漳公园公交首末站碎石、中粗砂采购 | BZJK-2020-041号 |  | 2020-09-18 | 自主公开招标 | 亳州市小李建材销售有限公司 | 327952 | 347000
202 | 亳州市城市公共交通分担率调查服务机构选聘项目 | BZJK-2020-042号 |  | 2020-09-04 | 竞争性谈判 | 合肥学院 | 140000 | 150000
203 | 城北驾校首末站土石方分包项目 | BZJK-2020-043号 |  | 2020-09-03 | 自主公开招标 | 亳州市恒昇工程机械租赁有限公司 | 150027.05 | 207810.23
204 | 城北驾校首末站劳务分包项目 | BZJK-2020-044号 |  | 2020-09-03 | 自主公开招标 | 安徽省特耘建筑工程有限责任公司 | 211958.22 | 245037.99
205 | 城北驾校首末站装饰装修分包项目 | BZJK-2020-045号 |  | 2020-09-03 | 自主公开招标 | 安徽宏裕建筑工程有限公司 | 305909.01 | 359425.56
206 | 城北驾校公交首末站项目室外安装工程专业分包 | BZJK-2020-046号 |  | 2020-09-03 | 自主公开招标 | 安徽宏裕建筑工程有限公司 | 301960.65 | 347665.41
207 | 城北驾校、临漳公园公交首末站绿化分包项目 | BZJK-2020-047号 |  | 2020-09-03 | 自主公开招标 | 安徽翔和建筑工程有限公司 | 102528 | 112444.52
208 | 城北驾校、临漳公园公交首末站绿化分包项目（二次） | BZJK-2020-047号 |  | 2020-09-04 | 自主公开招标转竞争性谈判 | 亳州标兵建筑工作有限公司 | 135860 | 156514.45
209 | 亳州至蒙城高速公路谯城(立德)至涡阳（标里）段项目（一期工程）招标代理服务机构选聘项目 | BZJK-2020-048号 |  | 2020-10-10 | 竞争性谈判 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 950000 | 980000
210 | 亳州交控集团产业重组资产清查及模拟资产报表服务选聘项目 | BZJK-2020-049号 |  | 2020-09-30 | 竞争性谈判 | 安徽安泰普信会计师事务所有限公司 | 166000 | 180000
211 | 省道S309一级公路（亳州段153.2公里）路面技术状况检测评定项目 | BZJK-2020-050号 |  | 2020-10-10 | 邀请招标 | 安徽正鑫工程检测有限责任公司 | 199000 | 200000
212 | 309省道一级公路（亳州段153.2公里）2020年度和2021年度公路养护工程设计项目 | BZJK-2020-051号 |  | 2020-10-29 | 自主公开招标 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 0.0188 | 0.02
213 | S309线一级公路养护巡查车项目 | BZJK-2020-052号 |  | 2020-10-27 | 单一来源采购 | 亳州建投安天汽车贸易服务有限公司 | 162800 | 165000
214 | 亳州北公交客运枢纽站项目战时人防设备采购安装工程 | BZJK-2020-053号 |  | 2020-11-05 | 自主公开招标 | 上海尊岛防护科技有限公司 | 189039.7 | 193897.69
215 | 临漳公园、城北驾校公交首末站分体式群充直流充电桩采购安装项目 | BZJK-2020-054号 |  | 2020-11-06 | 自主公开招标 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 2912200 | 3030000
216 | 亳州交通投资控股集团有限公司建立土石方施工企业库项目 | BZJK-2020-055号 |  | 2020-11-22 | 自主公开招标 | 终止 | / | /
217 | 亳州交通投资控股集团有限公司建立劳务服务企业库项目 | BZJK-2020-056号 |  | 2020-11-22 | 自主公开招标 | 共31家中标单位 | / | /
218 | 亳州至蒙城高速公路项目收益标准专项债专项咨询服务机构选聘项目 | BZJK-2020-057号 |  | 2020-11-26 | 竞争性谈判 | 上海念桐企业咨询有限公司 | 89000 | 100000
219 | S307(现S309)超限超载检测站前电信光缆迁移项目 | BZJK-2020-058号 |  | 2020-11-11 | 单一来源采购 | 中国电信股份有限公司亳州分公司 | 74000 | 75000
220 | 307(现S309)超限超载检测站前电力杆线迁移项目 | BZJK-2020-059号 |  | 2020-11-11 | 单一来源采购 | 亳州市谯城区阳光电力维修工程有限责任公司 | 77000 | 90000
221 | 亳州驾考中心档案袋采购项目 | BZJK-2020-060号 |  | 2020-11-12 | 询价 | 平乡县天美档案用品有限公司 | 70000 | 89000
222 | 亳州市交通资产管理有限责任公司并购公路工程施工总承包壹级资质公司选择代理机构项目 | BZJK-2020-061号 |  | 2020-11-13 | 竞争性谈判 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 0.6 | 0.75
223 | S309亳州收费站治超数据传输项目 | BZJK-2020-062号 |  | 2020-11-19 | 单一来源采购 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 163000 | 170000
224 | 亳州市公共交通集团有限公司车载视频机维护服务项目 | BZJK-2020-063号 |  | 2020-11-24 | 邀请招标 | 亳州南大苏富特智能科技有限公司 | 90000 | 99000
225 | 共享中心服务器采购及部署项目 | BZJK-2020-064号 |  | 2020-11-25 | 竞争性谈判 | 亳州市信息产业发展有限公司 | 377000 | 379300
226 | 安天汽贸36辆五菱宏光车辆保险采购项目 | BZJK-2020-065号 |  | 2020-11-30 | 询价转竞争性谈判 | 中国人民财产保险股份有限公司亳州市分公司 | 97139.76 | 110000
227 | 安徽交赢新能源有限公司建立供油企业库项目 | BZJK-2020-066号 |  | 2020-12-08 | 自主公开招标 | 中国石油天然气股份有限公司安徽亳州销售分公司、山东中油胜利石化有限公司、东明中油燃料石化有限公司 | / | /
228 | 亳州北公交客运枢纽站二层办公用房招租项目 | BZJK-2020-067号 |  | 2020-12-11 | 公开竞价 | / | / | /
229 | 亳蒙高速谯城（立德）至涡阳（标里）段项目桥梁试桩工程 | BZJK-2020-068号 |  | 2020-12-03 | 竞争性谈判 | 安徽源创建筑有限公司 | 223000 | 225000
230 | 亳州公路客运高铁枢纽站竞选广告资产运营合作单位 | BZJK-2020-069号 |  | 2020-12-18 | 自主公开招标 | 合肥春景美文化传播有限公司 | 1300000 | 730000
231 | 交控集团2020年决算审计服务项目 | BZJK-2020-070号 |  | 2020-12-23 | 竞争性谈判 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所 | 340000 | 350000
232 | S307（现S309）亳州超限超载检测站监理服务项目 | BZJK-2020-071号 |  | 2021-01-05 | 邀请招标 | 安徽省公路工程建设监理有限责任公司 | 施工合同价款 的1.39% | 施工合同价款 的1.5%
233 | 亳州交通投资控股集团有限公司及下属全资、控股子公司合同审核及风控体系建设项目 | BZJK-2020-072号 |  | 2021-01-05 | 竞争性磋商 | 安徽安泰达(亳州）律师事务所 | 160000 | 180000
234 | S307（现S309）亳州超限超载检测站科技卡点工程 | BZJK-2020-073号 |  | 2021-12-29 | 单一来源采购 | 亳州市安腾弱电工程有限公司 | 3463860.2 | 3650010.75
235 | S307（现S309）亳州超限超载检测站科技卡点系统及设备采购项目 | BZJK-2021-001号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021-01-15 | 自主公开招标 | 中国联合网络通信有限公司亳州市分公司 | 2203000 | 2378657.41
236 | 谯城区标识标牌生产制造项目勘察设计 | BZJK-2021-002号 | 亳州市交通资产管理有限责任公司 | 2021-02-08 | 网上商城竞价 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | 263756 | 280000
237 | 安徽通享商业运营管理有限公司建立广告供应商库 | BZJK-2021-003号 | 安徽通享商业运营管理有限公司 | 2021-03-09 | 自主公开招标 | 一标包：安徽乐知文创传媒有限公司、亳州众腾广告有限公司、亳州市世纪金桥文化传媒有限公司、亳州市厚谱广告有限责任公司、华谯建设工程有限公司、亳州市舜势广告印务有限责任公司、亳州星艺文化传媒有限公司、亳州市新创彩广告传媒有限公司、安徽省大印文化影视传媒有限公司 二标包：安徽乐知文创传媒有限公司、亳州众腾广告有限公司、亳州市小马奔腾文化传媒有限公司、安徽省胜彩未来广告有限公司、亳州市世纪金桥文化传媒有限公司、亳州市舜势广告印务有限责任公司、亳州星艺文化传媒有限公司、亳州市新创彩广告传媒有限公司、安徽省大印文化影视传媒有限公司、亳州市灵智广告有限公司、亳州市纳美广告有限公司、利辛县复兴广告传媒有限公司 | / | /
238 | S307(现S309)亳州超限超载检测站科技卡点工程劳务分包 | BZJK-2021-004号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021-02-23 | 自主公开招标 | 亳州益源电力有限责任公司 | 263007 | 328000
239 | 亳州市高铁南站南北地块围挡项目 | BZJK-2021-005号 | 亳州通惠房地产开发有限公司 | 2021-02-26 | 单一来源采购 | 安徽通享商业运营管理有限公司 | 145元/平方 | 150元/平方
240 | 亳州再生资源交易市场物业服务项目 | BZJK-2021-006号 | 安徽交赢新能源有限公司 | 2021-03-02 | 单一来源采购 | 亳州好管佳物业管理有限责任公司 | 91500 | 92000
241 | 亳州港多式联运综合物流园项目一期工程用地预审、规划选址和用地报批等专项咨询 | BZJK-2021-007号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2021-02-03 | 网上商城竞价 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 397280 | 500000
242 | 安徽通康建设工程有限公司建立专业分包企业库 | BZJK-2021-007号 （重号） | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021-03-19 | 公开招标 | 共89家中标单位 | / | /
243 | 安徽省安车交通运输集团有限公司车辆保险 | BZJK-2021-008号 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 2021-03-16 | 公开招标 | 中国人民财产保险股份有限公司亳州市分公司 | ①商业险部分自主定价系数0.65(其中，增值税税率为6%);②交强险、车船税部分执行国家有关规定，在国家政策允许范围内给予招标人最大优惠 | ①商业险部分由投标人按自主定价系数报价，自主定价系数=自主核保系数×自主渠道系数，投标人可在国家银保监会规定的自主定价系数范围内自由报价;②交强险、车船税部分执行国家有关规定，投标人应在国家政策允许范围内给予招标人最大优惠
244 | 亳州建投汽车运输有限责任公司综合办公服务中心12间临街商铺 | BZJK-2021-009号 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 2021-03-26 | 公开竞价 |  |  |  | 流标
245 | 谯城区标识标牌生产制造项目施工监理 | BZJK-2021-010号 | 亳州市交通资产管理有限责任公司 | 2021-03-12 | 网上商城竞价 | 郑州众诚建设咨询有限公司 | 170666.66 | 200000
246 | 徐州至淮北至阜阳高速公路亳州段项目招标代理服务机构选聘 | BZJK-2021-011号 | 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 2021-03-23 | 竞争性谈判 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 349800 | 985000
247 | 亳州港综合码头一期工程非标专项债发行咨询服务 | BZJK-2021-012号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2021-03-29 | 询价 | 上海念桐企业咨询有限公司 | 95000 | 150000
248 | 安徽省安车交通运输集团有限公司汽车维修配件供应商库 | BZJK-2021-013号 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 2021-05-07 | 公开招标 |  |  |  | 流标
249 | 亳州交控集团及其子公司办公用品协议供货 | BZJK-2021-014号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2021-04-22 | 询价 | 亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 | 188237.81 | 266826.29
250 | 亳州交控集团聘请律师事务所 | BZJK-2021-015号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2021-04-22 | 单一来源采购 | 安徽安泰达律师事务所 | 379000 | 400000
251 | 亳州市公共交通集团有限公司工作装采购项目 | BZJK-2021-017号 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 2021-05-08 | 公开招标 | 际华三五一二皮革服装有限公司 | 1803000 | 2470000
252 | 亳州市中心城区2021年度公共交通出行分担率及乘客满意度调查 | BZJK-2021-016号 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 2021-04-22 | 询价 | 广东策智市场信息咨询股份有限公司 | 38000 | 80000
253 | 公交基地停保场一期工程项目设计 | BZJK-2021-018号 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 2021-04-23 | 网上商城竞价 | 西北综合勘察设计研究院 | 164315.4 | 190000
254 | 安徽通康建设工程有限公司扩增专业分包企业库项目 | BZJK-2021-020号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 报名日期截至2021年12月31日 | 公开招标 | / | / | /
255 | 亳州交控集团所得税会算清缴及税务咨询服务项目 | BZJK-2021-019号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2021-04-29 | 竞争性谈判 | 安徽省中鸿大地税务师事务所有限公司 | 68000 | 120000
256 | 亳州至蒙城高速公路项目办公用房施工 | BZJK-2021-021号 | 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 2021-04-30 | 单一来源采购 | 安徽通康建设工程有限公司 | 433077.25 | 445789.29
257 | 亳州通恒置业有限公司增资扩股引入新股东服务项目 | BZJK-2021-022号 | 亳州通恒置业有限公司 | 2021-05-13 | 单一来源采购 | 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 450000 | 550000
258 | 安车集团打印机耗材协议供货及驻点维护服务 | BZJK-2021-023号 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 2021-05-28 | 询价 | 亳州尚誉信息科技有限公司 | 114783 | /
259 | 北公交客运枢纽站停车棚建设安装项目 | BZJK-2021-024号 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 2021-05-21 | 网上商城竞价 | 安徽景仰市政园林绿化工程有限公司 | 62787.3 | 73000
260 | 亳州市2021-13地块建设项目规划方案设计 | BZJK-2021-025号 | 亳州通恒置业有限公司 | 2021-06-07 | 自主公开招标 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 968000 | 980000
261 | 亳州市2021-13地块工程勘察项目 | BZJK-2021-026号 | 亳州通恒置业有限公司 | 2021-06-04 | 自主公开招标 | 福建岩土工程勘察研究院有限公司 | 300700 | 760000
262 | 亳州市2021-13地块建设项目交通影响评价 | BZJK-2021-027号 | 亳州通恒置业有限公司 | 2021-06-07 | 询价 | / | / | 60000 | 流标
263 | 亳州市机动车驾驶人考试中心摩托车驾驶证考试计算机评判及场地改造 | BZJK-2021-028号 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 2021-06-08 | 单一来源 | 无锡合壮智慧交通有限公司 | 270000 | 280000
264 | 亳州市公交汽车维修有限责任公司维修车间信息化系统升级改造 | BZJK-2021-029号 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 2021-06-10 | 询价 | / | / | 77000 | 流标
265 | 公交维修公司维修车辆配件材料供应商库项目 | BZJK-2021-030号 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 2021-06-24 | 自主公开招标 | / | / | /
266 | 安徽通康建设工程有限公司建立分供企业库项目 | BZJK-2021-031号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 报名日期截至2021年12月31日 | 自主公开招标 | / | / | /
267 | 谯城区标识标牌生产制造项目塔吊起重机专业分包 | BZJK-2021-032号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年 6 月16日 | 自主公开招标 | 亳州市鸿杰机械设备有限公司 | 118000 | 120000
268 | 谯城区标识标牌生产制造项目消防工程专业分包 | BZJK-2021-033号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年 6 月11日 | 自主公开招标 | 淮厦建设有限公司 | 费率80.12% | 费率88%
269 | 亳州高铁南站金融商务中心项目临时供电工程 | BZJK-2021-034号 | 亳州通惠房地产开发有限公司 | 2021年 6 月11日 | 自主公开招标 | 亳州市惠特电气工程安装有限公司 | 157753.66 | 230000
270 | 亳州通润建材有限责任公司商品混凝土采购项目 | BZJK-2021-035号 | 亳州通润建材有限责任公司 | 2021-06-25 | 自主公开招标 | 流标 | / | 亳州市信息价90%
271 | 亳州市2021-13地块建设项目广告策划 | BZJK-2021-036号 | 亳州通恒置业有限公司 | 2021-06-24 | 自主公开招标 | / | / | 80000元/月
272 | 李门楼还原小区二期建设项目燃气工程 | BZJK-2021-037号 | 安徽通庐置业有限责任公司 | 2021-06-22 | 单一来源 | 亳州新奥燃气工程有限公司 | 4078906元 | 4692506元
273 | 亳州市2021-13地块建设项目临时供电工程 | BZJK-2021-038号 | 亳州通恒置业有限公司 | 2021-07-02 | 自主公开招标 | 亳州市朕豪电气有限公司 | 239613.59 | 300000元
274 | 亳州市2021-13地块建设项目临时供水工程 | BZJK-2021-039号 | 亳州通恒置业有限公司 | 2021-06-25 | 单一来源 | 亳州市自来水公司 | 74000元 | 80080.36元
275 | 亳州高铁南站金融商务中心项目塔吊起重机专业分包 | BZJK-2021-040号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021-06-30 | 自主公开招标 | 亳州顺达机械租赁有限公司 | 706000元 | 780000元
276 | 安徽交赢新能源有限公司阻隔防爆撬装式加油装置项目 | BZJK-2021-041号 | 安徽交赢新能源有限公司 | 2021-07-09 | 公开询价 | 安徽中升智能科技有限公司 | 168000元 | 190000元
277 | 亳州市公共交通集团有限公司采购职业技能培训项目（二次） | BZJK-2021-042号 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 2021-07-28 | 自主公开招标 | 亳州市阳光职业培训学校 | 715元/人 | 715元/人
278 | 驾考中心物业服务项目 | BZJK-2021-043号 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 2021-07-02 | 单一来源 | 亳州好管佳物业管理有限责任公司 | 1849980元 | 1851648元
279 | 安徽通享商业运营管理有限公司增补广告供应商库 | BZJK-2021-44号 | 安徽通享商业运营管理有限公司 | 不定期开标 | 公开招标 | / | / | /
280 | 亳州交控集团2021年二期公司债律师事务所采购项目 | BZJK-2021-45号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2021年7月16日15时00分 | 单一来源 | 安徽天禾律师事务所 | 7.8万元 | 10万元
281 | 交控集团半年报审计采购项目 | BZJK-2021-46号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2021年7月14日15时00分 | 单一来源 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所 | 6万元 | 8万元
282 | 亳州交控集团2021年银行间市场债务融资工具（中期票据）主承销商 | BZJK-2021-47号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2021年7月23日9时00分 | 公开招标 | 兴业银行股份有限公司合肥分行 | 0.05%/年 | 最终实际发行金额1‰/年
283 | 亳州高铁南站金融商务中心项目空调采购（二次） | BZJK-2021-48号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年7月26日16时00分 | 询价 | 亳州市海福商贸有限公司 | 72580元 | 93470元
284 | 亳州高铁南站金融商务中心项目脚手架工程专业分包 | BZJK-2021-49号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年7月22日15时00分 | 公开招标 | 安徽祥尊建筑工程有限公司 | 3028121.00元 | 3228121.51元
285 | S307（现S309）亳州超限超载检测站项目机电工程专业分包 | BZJK-2021-50号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年7月21日9时00分 | 公开招标 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 费率80.22% | 费率：90%
286 | 安徽安行天下驾校培训股份有限公司定点加油站项目 | BZJK-2021-51号 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 2021年7月23日15时00分 | 竞争性谈判 | 中国石油天然气股份有限公司安徽亳州销售分公司 | 汽油返点2% 柴油返点10% | /
287 | 谯城区标识标牌生产制造项目商品混凝土 | BZJK-2021-052号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年7月27日9时00分 | 公开招标 | 流标 | / | /
288 | 亳州高铁南站金融商务中心项目部物业项目 | BZJK-2021-053号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年7月27日15时00分 | 单一来源 | 亳州好管佳物业管理有限责任公司 | / | /
289 | 亳州高铁南站金融商务中心项目水电工程专业分包 | BZJK-2021-054号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年7月30日9时00分 | 公开招标 | 安徽中泰消防安全工程有限公司 | 0.8028 | 费率：92%
290 | 亳州高铁南站金融商务中心项目劳务分包 | BZJK-2021-055号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年8月3日9时00分 | 公开招标 | 终止 | / | 495.61元/㎡
291 | S309线亳州收费站车道改造工程项目 | BZJK-2021-056号 | 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 2021年8月10日9时00分 | 单一来源 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 20.8万元 | 22.6万元
292 | 亳州通润建材有限责任公司商品混凝土 | BZJK-2021-057号 | 亳州通润建材有限责任公司 | / | / | / | / | / | 项目未进行招标
293 | 安徽省安车交通运输集团有限公司物业 | BZJK-2021-058号 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 2021年9月7日15时00分 | 公开招标 | 广东康景物业服务有限公司 | 657600 | 756400元/年 | 项目（一次）流标
294 | 亳州高铁南站金融商务中心项目战时人防设备采购安装工程 | BZJK-2021-059号 | 亳州通惠房地产开发有限公司 | 2021年9月7日9时00分 | 公开招标 | 安徽天盾人防工程设备有限公司 | 741731.55元 | 951374.12元 | 项目（一次）流标
295 | 亳州至蒙城高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段项目红线内待征迁房屋倾斜摄影三维建模项目 | BZJK-2021-060号 | 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 2021年8月27日15时00分 | 竞争性谈判 | 阜阳市测绘院有限责任公司 | 20万元 | 23万元
296 | 亳州高铁南站金融商务中心商品混凝土 | BZJK-2021-061号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年9月8日9时00分 | 公开招标 | 亳州五星商砼新型建材销售有限公司 | 费率：78% | 费率：90%
297 | S309一级公路2020-2021年度公路养护工程 | BZJK-2021-062号 | 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 2021年9月14日15时00分 | 单一来源 | 安徽通康建设工程有限公司 | 费率：97% | 费率：100%
298 | 阻隔防爆撬装加油装置采购项目 | BZJK-2021-063号 | 安徽交赢新能源有限公司 | 2021年9月23日9时00分 | 询价 | 广泰智造科技（江苏）有限公司 | 238000元 | 280000元
299 | 亳州市2021年S307（现S309）桥涵检测与技术状况评定项目 | BZJK-2021-064号 | 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 2021年9月18日9时00分 | 公开招标 | 威海谐和路桥检测技术有限公司 | 86600元 | 500000元
300 | 安车集团120KW充电桩1年期采购 | BZJK-2021-065号 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 2021年9月28日9时00分 | 公开招标 | 安徽明瑞智能科技股份有限公司 | 41540元 | 57800元
301 | 谯城区标识标牌生产制造项目电梯采购 | BZJK-2021-066号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年10月29日9时00分 | 公开招标 | 安徽西奥电梯工程有限公司 | 353600元 | 360000元
302 | 亳州高铁南站金融商务中心项目止水钢板采购项目 | BZJK-2021-067号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年9月28日16时00分 | 询价 | / | / | 98250 | 项目流标
303 | 亳州北公交枢纽站零星绿化工程 | BZJK-2021-068号 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 2021年10月19日17时30分 | 网上商城竞价 | 商丘市华商建设集团有限公司 | 101875.13元 | 118888.00元
304 | 李门楼还原小区二期建设项目人防防化设备采购及安装工程 | BZJK-2021-069号 | 安徽通庐置业有限责任公司 | 2021年10月26日9时00分 | 公开招标 | 国泰人防装备有限公司 | 1093521.26元 | 1357493.40元
305 | S309一级公路小修保养工程 | BZJK-2021-070号 | 安徽通达利交通建设管理有限公司 | 2021年10月14日9时00分 | 单一来源 | 安徽通康建设工程有限公司 | 费率：97% | 以第三方造价咨询机构编制的招标控制价为基准
306 | 安徽通康建设工程有限公司施工作业车(双排栏板车) | BZJK-2021-071号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年10月22日9时00分 | 询价 | / | / | 100000元/台
307 | 亳州上善环保科技工程有限公司4方侧挂式垃圾车 | BZJK-2021-072号 | 亳州上善环保科技工程有限公司 | 2021年11月3日9时00分 | 公开招标 | 安徽中崛环境产业发展有限公司 | 94790元/台 | 110000元/台
308 | S309（原 S307 亳州段）一级公路 2020-2021 年度公路养护工程标线材料采购 | BZJK-2021-073号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年11月2日9时00分 | 公开招标 | 浙江天诚交通科技股份有限公司 | 1017347.47元 | 1853000元
309 | 亳州市公共交通集团有限公司公交车车辆配件 | BZJK-2021-074号 | 亳州市公共交通集团有限公司 | 2021年11月10日9时00分 | 公开招标 | 一标包：流标 二标包：安徽巴仕通汽车配件有限公司 三标包：流标 | 3018232.69元/年 | /
310 | 亳州上善环保科技工程有限公司209辆环卫车保险 | BZJK-2021-075号 | 亳州上善环保科技工程有限公司 | 2021年11月10日15时00分 | 竞争性磋商 | 中国人民财产保险股份有限公司亳州市分公司 | 0.65 | 0.7
311 | 亳州高铁南站金融商务中心项目检测 | BZJK-2021-076号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年11月11日15时00分 | 询价 | 一次、二次、三次流标 亳州市建设工程质量检测有限公司 | 3.3元/㎡ | 4.73元/㎡
312 | 亳州公路客运高铁枢纽站固定资产保险 | BZJK-2021-077号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2021年12月20日15时00分 | 竞争性谈判 | 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 | 90万元 | 100万元
313 | 亳州公路客运高铁枢纽站固定资产评估 | BZJK-2021-078号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2021年12月20日15时00分 | 竞争性谈判 | 深圳国量资产评估集团有限公司 | 10万元 | 12万元
314 | S309（原 S307 亳州段）一级公路小修保养工程波形护栏采购 | BZJK-2021-079号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年11月30日16时00分 | 询价 | 亳州市城安消防设备有限公司 | 499830元 | 565949.5元
315 | 谯城区标识标牌厂给水管网施工 | BZJK-2021-080号 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2021年12月10日15时00分 | 单一来源采购 | 亳州市谯城区清泉水业有限公司 | 184000元 | 190208元
316 | 亳州建投安天汽车贸易服务有限公司120kW充电桩 | BZJK-2021-081号 | 安徽省安车交通运输集团有限公司 | 2021年12月16日9时00分 | 公开招标 | 匡核电气有限公司 | 29500元/台 | 37000元/台
317 | 2021年交控集团年报审计 | BZJK-2021-082号 | 亳州交通投资控股集团有限公司 | 2022年1月7日15时00分 | 单一来源采购 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所 | 349000元 | 360000元
318 | 安徽交赢新能源有限公司成品油运输及接卸服务 | BZJK-2021-083号 | 安徽交赢新能源有限公司 | 2022年1月11日15时00分 | 询价 | / | / | 0.6元/吨/公里
Note on A176: 59218: - 王贺 - 才凤英 - 才凤英

## 屋面及防水及保温
亳芜新能源汽车供应链产业园项目新综合楼防水防腐保温工程清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价（9%） | 合价 | 备注
1 | 010902001001 | 非上人平屋面 | 1、50mm厚粒径10-30卵石保护层 2、满铺200g/m2无纺土工布隔离层 3、150厚挤塑聚苯板 4、C20细石砼防水保护层兼找坡层(建筑找坡按2%),最薄30mm,不配筋,不设缝,压实; 5、10厚低强度等级砂浆隔离层 6、1.5mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材2道(无胎类或高分子膜基) 7、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料1道 8、钢筋混凝土屋面结构板,原浆压光,局部缺陷修补,阴角细石砼圆弧形(半径100mm) 9、其他未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件、规范等资料，并满足验收要求 | m2 | 239.260 |  |  | 报价应包括完成所有施工工序的一切费用
2 | 010902003001 | 上人平屋面 | 1、40mm厚C20细石混凝土防水保护层,双向配Φ4@200钢筋网片。保护层设3×3m分仓缝,缝宽15mm(与女儿墙及出屋面结构交接应留缝宽30mm),缝内均嵌满防水油膏,钢筋在分仓缝处断开; 2、满铺200g/m2无纺土工布隔离层 3、150厚挤塑聚苯板 4、C20细石砼防水保护层兼找坡层(建筑找坡按2%),最薄30mm,不配筋,不设缝,压实; 5、10厚低强度等级砂浆隔离层 6、1.5mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷材2道(无胎类或高分子膜基) 7、2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料1道 8、钢筋混凝土屋面结构板,原浆压光,局部缺陷修补,阴角细石砼圆弧形(半径100mm) 9、其他未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件、规范等资料，并满足验收要求 | m2 | 5699.040 |  |  | 报价应包括完成所有施工工序的一切费用
3 | 010902003002 | 出屋面管井 | 1、部位：屋面风井板顶 2、防水膜品种：1.5厚JS11聚合物水泥基防水涂料 3、其他未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件、规范等资料，并满足验收要求 | m2 | 51.570
4 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、部位：外墙 2、防水膜品种：1.5厚JS11聚合物水泥基防水涂料 3、其他未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件、规范等资料，并满足验收要求 | m2 | 5721.380
5 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、部位：卫生间 2、防水膜品种：1.2厚聚合物水泥基防水涂料 3、其他未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件、规范等资料，并满足验收要求 | m2 | 939.050
6 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、部位：楼地面 2、做法：3.0mm聚合物水泥防水砂浆+1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料,四周沿墙上翻至建筑室内地面标高以上300mm,穿楼板设备立管处上翻300mm,防水层在门口处向外延展长度500mm,向两侧延展的宽度200mm 3、其他未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件、规范等资料，并满足验收要求 | m2 | 228.400
7 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、保温隔热部位：外墙 2、5厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布 3、60厚岩棉板(A级) 4、刷界面剂一道 5、其他未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件、规范等资料，并满足验收要求 | m2 | 5323.500
8 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙(一):真石漆墙面(分色见立面)(有保温层) 1、15mm厚聚合物防水砂浆防水找平层,必须分遍完成,找平压实抹光 2、刷界面剂一道 3、其他未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件、规范等资料，并满足验收要求 | m2 | 6010.600
9 | 011406001003 | 外墙面真石漆 | 外墙(一):真石漆墙面(分色见立面)(有保温层) 1、喷或滚刷底涂一遍,喷或滚刷面涂两遍 2、5厚聚合物抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布),刮柔性耐水腻子两遍 3、60厚岩棉板(A级)（另计） 4、1.5厚JSII聚合物水泥基防水涂料（另计） 5、15mm厚聚合物防水砂浆防水找平层,必须分遍完成,找平压实抹光;（另计） 7、刷界面剂一道 8、其他未尽事宜：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件及政府相关文件、规范等资料，并满足验收要求 | m2 | 6010.600
合计
备注：本项目投标报 价应包括投标人为完成招标文件所确定的招标范围内的全部服务工作内容所发生的一切费用， 包含但不限于投标人为完成上述内容所必须产生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以风险费用等全部费用。

## 供应商库项目 (hidden)
亳州交控集团招标采购项目台账（2023年）
编制部门：法务部（招投标中心）
序号 | 项目名称 | 采购单位 | 开标日期 | 采购方式 | 中标人 | 中标价（元） | 采购预算（元） | 备注 | 合同签订时间 | 开工日期 | 竣工日期
1 | 亳州新能源有限公司分布式光伏车棚发电项目咨询勘察设计 | 亳州新能源发展有限公司 | 2023-02-21 | 库内竞价 | 山东省环能设计院股份有限公司 | 0.0495 元/W | 0.09元/W
2 | 亳州新能源有限公司集团内部资产分布式光伏发电项目可行性研究报告编制 | 亳州新能源发展有限公司 | 2023-03-14 | 库内竞价 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 0.013元/W | 0.02元/W
3 | 亳州市本级国有资产9MW光伏发电项目设计咨询服务 | 亳州新能源发展有限公司 | 2023-05-22 | 库内竞价 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 0.048 元/W | 0.1元/W
4 | 汤王大道“白加黑”更新改造工程（城市道路工程）项目劳务分包 | 安徽通康建设工程有限公司 | 2023-06-21 | 库内公开招标 | 安徽华献建筑集团有限公司 | 6166449.12 元 | 6700000元
5 | Y084大褚路（杜仲路）延伸段升级改造工程中心试验室检测单位、交竣工检测单位采购项目 | 亳州交控产业发展有限公司 | 2023-07-25 | 库内竞价 | 安徽环通工程试验检测有限公司 | 0.94% | 1%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20